

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 07 февраля 2022 года № 32

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы за 2022год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 271«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждаю:

Глава администрации МО

Ромашкинское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Танков

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП |
| дата составления отчета: | 07.02.2023 год. |

таблица 1

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь – декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Начальник сектора экономики и финансов Логинова О. Н.

Отчет заполняется в соответствии с пунктом 7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации постановления от 27.12.2021 № 271

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Сведения о достигнутых результатах | | Оценка выполнения | |
|  | |  | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федера  льный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федера  льный  бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федера  льный  бюджет | Прочие источники |  | |  | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Субсидии гражданам на приобретение жилья | | 2795,8 | 195,7 | 2317,0 | 283,1 | - | 2795,8 | 195,7 | 2317,0 | 283,1 | - | 2795,8 | 195,7 | 2317,0 | 283,1 | - |  | | 100 | |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий пос. Ромашки | | 11761,8 | 1187,09 | 10574,71 | - | - | 11761,8 | 1187,09 | 10574,71 | 283,1 | - | 11761,8 | 1187,09 | 10574,71 | - | - |  | | 100 | |  |

**таблица 2**

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | | | Обоснование отклонений значении показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год | |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей** | | | | | |
|  | Субсидии гражданам на приобретение жилья | Шт. | 2022год | 2795,8 | 2795,8 |  |
| 2. | **Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования ЛО** | | | | | |
|  | Благоустройство дворовых территорий пос. Ромашки | Шт. | 2022год | 11761,8 | 11761,8 |  |

Таблица 3

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Населенный пункт | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год | |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | В разрезе населенных пунктовмуниципальной программы: «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» не планировалась | | | | |

таблица 4

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 277«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт | 2795,8 | Субсидии гражданам на приобретение жилья |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | Шт. | 2795,8 | Субсидии гражданам на приобретение жилья |

Пфit

Рit = ------ = 2795,8/2795,8= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 11761,8 | Благоустройство дворовых территорий пос. Ромашки |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | Шт. | 11761,8 | Благоустройство дворовых территорий пос. Ромашки |

Пфit

Рit = ------ = 11761,8/11761,8= 1

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 2показателя | 1. Субсидии гражданам на приобретение жилья   2.) Благоустройство дворовых территорий пос. Ромашки |

**Ht= ((1+1)/2)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 14557,6/14557,6 \*100 = 100 | фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 101,9/100\*100= 101,9

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100% Программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022год** **соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы за 2022год

В муниципальную программу «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы добавлены мероприятия и откорректировано финансирование на 2023г и 2024 года,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2022 постановление №277 от 27.12.2021 | | | данные на 07.02.2023г. постановление № 31 от 07.02.2023 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **1.Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей** |  | **2795,8** |  | | **2795,8** |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья |  | 2795,8 |  | | 2795,8 |
| **2.Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования ЛО** |  | **11761,8** |  | | **11761,8** |
| Благоустройство дворовых территорий пос. Ромашки |  | 11761,8 |  | | 11761,8 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы за 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» | Зам. главы администрации |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1560,1 | 0,00 | 1560,1 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **2023 - 2024** | **1560,1** | **0,0** | **1560,1** | **0,0** | **0,0** |