

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 07 февраля 2022 года № 36

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 271«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждаю:

Глава администрации МО

Ромашкинское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Танков

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП |
| дата составления отчета: | 07.02.2023 год. |

таблица 1

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь – декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Начальник сектора экономики и финансов Логинова О. Н.

Отчет заполняется в соответствии с пунктом 7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации постановления от 27.12.2021 № 271

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Сведения о достигнутых результатах | | Оценка выполнения | |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федера  льный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федера  льный  бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федера  льный  бюджет | Прочие источники |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | |  |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" | 25162,2 | 5285,5 | 19876,7 | 0 | 0 | 25162,2 | | 5285,5 | 19876,7 | 0 | 0 | 2463,1 | | 0 | 2463,1 | 0 | 0 | 9,7% | | Денежные средства выделили из резервного фонда в конце ноября, контракт на выполнения был подписан в конце декабря, выполнение запланировано в 2023 году. | |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | |  |
| 3 | **Комплекс** процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения" | 1020,0 | 1020,0 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 | | 1020,0 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 | | 1020,0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 69,9% | |  | |  |

**таблица 2**

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | | Значение целевых показателей (индикатор) По итогам 2022 года реализации | | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы (2022 год)) |
| плановое значение | фактическое значение |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год | | | | | | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | | | | | | |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения | 2022 год | шт. | 1 | 1 | 1 |
| шт. |
| 2. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| шт. |
| 3. | Приобретение и установка котлов п. Саперное | шт. | 5 | 1 | 5 |
| шт. |
| 4. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | шт. | 1 | 1 | 1 |
| шт. |
| Газификация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | | | | | | |
| 5. | Наружное газоснабжение жилых домов на территории муниципального образования Ромашкинского сельского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2022 | объект | 0 | 0 | 0 |
| объект |
| Подпрограмма 3. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | | | | | | |
| 6. | Выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования | 2022 | шт. | - | - |  |
| шт. |
| Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 1 | Приобретение и установка котлов п. Саперное (резервный фонд) | 2022 | шт. | 5 | 1 |  |
| 2 | Ремонт теплотрассы п. Саперное | м. | 75 | 0 |  |

Таблица 3

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Населенный пункт | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год | |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **В разрезе населенных пунктов программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год не планировалась** | | | | |

таблица 4

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 271«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

**Основное мероприятие "** **Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры "**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт | 1 | Установка котлов п. Саперное |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт | 5 |

Пфit

Рit = ------ = 1/5= 0,2

Ппit

**Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания**"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 1/1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 1/1 |

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

Пфit

Рit = ------ = 1/1=1

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 4 показателя |  |

**Ht= ((0,2+1+1+1)/4)\*100=80%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 3583,1/26282,2 \*100 = 13,6% |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 80 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 80/13,6\*100= 588,2

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 588,2% реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2022 постановление №276 от 27.12.2021 | | | данные на 07.02.2023г. постановление № 35 от 07.02.2023 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» |  | 8361,0 |  | | 26282,2 |
| Расходы за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области | 0 | 0 |  | | 19876,7 |
| 1. Приобретение и установка котлов в котельных п. Саперное | 0 | 0 | 5 | | 12377,5 |
| 2. Ремонт теплотрассы п. Саперное | 0 | 0 | 0,750 | | 7499,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: |  | 100 |  | | 100 |
| 1. Актуализация схемы теплоснабжения | 1 |  | 1 | |  |
| 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | 1 |  | 1 | |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания» | | | | | |
| 4. Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 1 | 800 | 1 | | 800 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» на 2023-2024год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | | федеральный бюджет | | прочие источники |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
| Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» | Зам. главы администрации | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2023 | 6861,6 | 2167,4 | 4694,2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 1542,7 | 1542,7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | |
| Реализация проектов не предусмотрена | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" | | Зам. главы администрации |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| 1. Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | | 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2. Расходы за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области | | 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3. Расходы за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области | |  | |  |  | |  | |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: | | Зам. главы администрации |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2023 | | 398 | 398 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 413,9 | 413,9 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| 1. Актуализация схемы теплоснабжения | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2023 | | 398,0 | 398,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 413,9 | 413,9 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2023 | | 100,0 | 100,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 100,0 | 100,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| 3. Ремонт теплотрассы в пос. Ромашки | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания» | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2023 | | 800,0 | 800,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 800,0 | 800,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| 4. Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2023 | | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| **Подпрограмма 2** «Газификация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение» | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  | |  | |  |  |