

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 07 февраля 2022 года № 38

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 278«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»за 2022год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

 Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1,

Утверждаю:

Глава администрации МО

Ромашкинского сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Танков

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2022 год**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Директор МУК Ромашкинское клубное объединениеПетрова Т,А. |
| дата составления отчета: | 07.02.2023 г. |

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Директор МКУК «Ромашкинское КО»

Петрова Т.А., тел.: 8-911-282-56-51

эл. адрес: mkuk\_romashkinskoe\_ko@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы за период **2022г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | Справочно:базовое значениецелевого показателя(на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации2022г | По итогамреализации2021г. |
| Показатель 1,ед,% |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. | плановое значение | 445 | 183 |
| фактическое значение | 395 |
| 2 | Прирост количества мероприятий, % | плановое значение | 20% | 10 |
| фактическое значение | 0% |
| фактическое значение | 20 |
| 3 | Количество посещений библиотеки, ед. | плановое значение | 3254 | 3150 |
| фактическое значение | 3512 |
| 4 | Количество книговыдачи ,ед. | плановое значение | 9500 | 8500 |
| фактическое значение | 13578 |
| 5 | Количество спортивных мероприятий ,ед. | плановое значение | 15 | 20 |
| фактическое значение | 15 |
| 6 | Количество человек занимающихся в спортивных секциях ,чел. | плановое значение | 30 | 40 |
| фактическое значение | 30 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Кукуца.С.Р. заместитель главы администрации Ромашкинское СП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | 16700,8 | 13819,0 | 2881,8 | 0 | 0 | 16483,7 | 13601,9 | 2881,8 | 0 | 0 | 16483,7 | 13601,9 | 2881,8 | 0 | 0 |  | 99% |  |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** | 682,4 | 422,8 | 259,6 | 0 | 0 | 682,4 | 422,8 | 259,6 | 0 | 0 | 682,4 | 422,8 | 259,6 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов культуры»** | 942,6 | 942,6 | 0 | 0 | 0 | 942,6 | 942,6 | 0 | 0 | 0 | 942,6 | 942,6 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | 2118,4 | 2118,4 | 0 | 0 | 0 | 2105,6 | 2105,6 | 0 | 0 | 0 | 2105,6 | 2105,6 | 0 | 0 | 0 |  | 99% |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 20444,2 | 17302,8 | 3141,4 | 0 | 0 | 20214,3 | 17072,9 | 3141,4 | 0 | 0 | 20214,3 | 17072,4 | 3141,4 | 0 | 0 |  | 99% |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 278 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 395 Количество культурно-досуговых мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 445 Количество культурно-досуговых мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 395 /445= 0,9

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 0 Прирост количества мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 50 Прирост количества мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 0/50= 0

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 3512 Количество посещений библиотеки

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 3254 Количество посещений библиотеки

Пфit

Рit = ------ = 3512/3254= 1,1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 9500 Количество книговыдачи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 13578 Количество книговыдачи

Пфit

Рit = ------ = 13578/9500= 1,4

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 15 Количество спортивных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 15 Количество спортивных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 15/15= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t чел. 30 Количество человек занимающихся в спортивных секциях

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; чел. 30 Количество человек занимающихся в спортивных секциях

Пфit

Рit = ------ = 30/30= 1

Ппit

 Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 0,9;0;1,1;1,4;1;1.

m - количество показателей Программы. 5показателей

1)Количество культурно-досуговых мероприятий

2)Количество книговыдачи

3)Прирост количества мероприятий,%

4)Количество посещений библиотеки

5) Количество спортивных мероприятий

6)Количество человек занимающихся в спортивных секциях

Ht= ((0,9+0+1,1+1,4+1+1)/6)\*100=90%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 20214,3/20444,2 \*100 = 99

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 90/99\*100= 91

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **91 %** Программа«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2023г. Постановление № 278 от 21.12.2021 | Согласно Постановление № 37 от 07.02.2022г |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | Количество культурно-досуговых мероприятий | 445 ед. | 16700,8 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 445 ед. | 16483,7 |
| Прирост количества мероприятий | 20% | Прирост количества мероприятий | 20% |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** | Количество посещений библиотеки  | 3254 ед. | 682,4 | Количество посещений библиотеки  | 3254 ед. | 682,4 |
| Количество книговыдачи | 9500 ед. | Количество книговыдачи | 13578 ед. |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов культуры»** | Прочие мероприятия в области культуры |  | 942,6 | Прочие мероприятия в области культуры |  | 942,6 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | Количество спортивных мероприятий | 0 ед. | 2118,4 | Количество спортивных мероприятий | 15 ед. | 2105,6 |
| Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 0 чел. | Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 30 чел. |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы « Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

 **Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий к концу 2024 г. на 5 %;

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к концу 2024 г. составит 3 %;

- Увеличение количества посещений библиотек к концу 2024 г. на 1 %;

- Увеличение количества книговыдач на 0,1 тыс. ед. ежегодно за период реализации программы;

- Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 100 экз. ежегодно за период реализации программы.

**План реализации муниципальной программы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Год реализации | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Запланированные расходы (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы»** | Количество культурно-досуговых мероприятий | 2023 | **ед.** | **231** | **17161,2** |
|  Прирост количества мероприятий | 2023 | **%** | **20** |
| Количество посещений библиотеки  | 2023 | **ед.** | **3141** |  |
| Количество книговыдачи  | 2023 | **ед.** | **7300** |  |
|  | Количество спортивных мероприятий | 2023 | **ед.** | **15** |  |
|  | Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 2023 | **чел.** | **35** |  |