

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29 января 2019 года № 35

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году»**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году».

2. Настоящее постановление подлежит обязательному размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

 Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 29.01.2019 № 35

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году»

за 2018год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Руденко И. В.  |
| дата составления отчета: | 29.01.2019г. |

таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2018г.

95-ОЗ "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 2018 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** |  **Сведения об объемах финансирования**  | **% исполнения** |
|  **Всего (тыс. рублей)**  |  **За счет средств областного бюджета (тыс. рублей)**  |  **За счет средств местного бюджета (тыс. рублей)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований ЛО № 03-оз от 15.01.2018г** |  |  | 1266,6 | 1087,0 | 179,6 | 100 |
| 1.Восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | 785 м.  | 785 м.  | 1264,0 | 1064,0 | 200,0 | 100 |
| 2. **Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан****в соответствии с областным законом № 95-оз** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция уличного освещения по п. Лосево,ул.старая | 1000 метров 8 шт. | 1000 метров 8 шт. | 200,0 | 181,8 | 18,2 | 100 |
| 2.2 Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул Круговая. П.Лососево ул.Ключевая | 120 м. | 120 м. | 400,0 | 363,6 | 36,4 | 100 |
| 2.3 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Школьная п.Саперное | 100 м. | 100 м. | 650,0 | 590,9 | 29,1 | 100 |
| 2.4 Приобретение и установка скамеек и урн в п. Понтонное; ул. Сосновая, п.Новая Деревня | 4 шт.4шт | 4 шт.4шт. | 99,0 | 90,0 | 9,0 | 100 |
| 2.5 Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая в п.Новая Деревня | 50м | 50м. | 50,0 | 45,5 | 4,5 | 100 |
| 2.6 Приобретение и установка малыхархитектурных форм : ул.Лесная у д.2 и д.5 в п. Понтонное ,в п.Суходолье | 1 шт.1 шт. | 1 шт.1 шт. | 300,0 | 272,7 | 27,3 | 100 |
| 2.7 Приобретение и установка теннисного стола в п.Понтонное  | 1 шт. | 1 шт. | 42,5 | 38,7 | 3,8 | 100 |
| 2.8 Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки по ул. Лесная д.14,15 в п.Суходолье | 1 шт. | 1 шт. | 400,0 | 363,6 | 36,4 | 100 |
| 2.9 Утановка контейнерной площадки на ул. Тихой в п.Шумилово | 1 шт. | 1 шт. | 50,0 | 45,5 | 4,5 | 100 |
| 1. По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования | 1,2 г. | 1,2 | 17,7 |
| Проведение обследования территории на засорённость борщевиком Сосновского с составлением карты-схемы | 1,2 г. | 1,2 г. |
| Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетации. сезона | 1,2 г. | 1,2 г. |

таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **3473,2** | **3473,2** | 99,23 |
|  | **Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"**  | **3473,2** | **3473,2** | 99,23 |
|  | Основное мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" | **3473,2** | **3473,2** | 100 |
|  | **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"**  | **2191,5** | **2191,5** | 100 |
|  | **Реализация областного закона от 15.01.2018г№ 03-оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях»**  | **1264,0** | **1264,0** | 100 |
| 2 | мероприятие «По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования» мес. бюджет | 17,7 | 17,7 | 100 |

таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году»**

 **за 2018год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 360 | мощение пешеходных дорожек |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м | 360 |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 360/360= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м.  | 200 | Дорожное ограждение |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м.  | 200 |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 200/200= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 6 | столбики ограждения |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 6 |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 6/6= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м.  | 1500 | реконструкция уличного освещение (метров кабеля) |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м.  | 1500 |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 1500/1500= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 11 | кол-во светильников |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 11 |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 11/11= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 12 | приобретение светильников |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 12 |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 12/12= 1

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 6 показателей |  |

**Ht= ((1+1+1+1+1+1)/6)\*100=100%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 3473,2/3473,2 \*100 = 100 | запланированное и исполнение финансирование |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100% Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2017 году» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году»

Изменений в постановление от 11.11.2016 № 248 «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году» не было.

таблица 5

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2019 году»**

Главной целью настоящей программы является совершенствование системы благоустройства муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых услуг, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

Достижение данных целей предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Ромашкинское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

 - создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

Программа подразделяется по мероприятиям:

- государственная поддержка проектов местных инициатив граждан в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»;

- государственная поддержка проектов местных инициатив граждан» в соответствии с областным законом от от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»;

- по уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования».

План на 2019г.

Утверждено постановление от 29.01.2019 №36«Об утверждении муниципальной программы

 «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |
|  |  |
| 2019 год |
| 1 | 5 | 8 |
| 1. **Реализация областного закона от 15.01.2018г№ 03-оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях»** |  | **1328,8** |
| Федеральный бюджет- | **---** |
| Областной бюджет- | **1028,8** |
| Местный бюджет- | **300,0** |
| Прочие источники |  |
|  |  |  |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет- |  |
| Местный бюджет- |  |
| Прочие источники |  |
| 2. **Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан****в соответствии с областным законом № 95-оз** |  | **300,0** |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет- | **0** |
| Местный бюджет- | **300,0** |
| Прочие источники |  |
| 2.1. Установка контейнерной площадки в п. Шумилово ул. Тихая  |  | 0 |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет- | 0 |
| Местный бюджет- |  |
| Прочие источники |  |
| 2.2 Восстановление профиля дороги в п. Шумилово ул. Круговая и в п. Лососево ул. Нижняя Ключевая |  |  |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 2.3 Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки в п. Суходолье ул. Лесная у д. 14-15 |  |  |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет | 0 |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 2.4 Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая п. Новая Деревня |  |  |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет | 0 |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 2.5 Приобретение и установка малых форм в п. Суходолье ул. Лесная д. 2 и д. 5 и в п. Понтонное |  |  |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет | 0 |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 2.6 Приобретение и установка теннисного стола в п. Понтонное |  |  |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет | 0 |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 2.7 Капитальный ремонт уличного освещения в п. Лосево ул. Старая  |  |  |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет | 0 |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 2.8 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Саперное |  |  |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет | 0 |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 2.9 Приобретение и установка скамеек и урн по ул. Сосновая в п. Новая Деревня в. п. Понтонное |  |  |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет | 0 |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 1. **По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования**
 |  | **30,0** |
|  |  |
| Областной бюджет- |  |
| Местный бюджет- | **30,0** |
| Прочие источники |  |
| * 1. Проведение обследования территории на засорённость борщевиком Сосновского с составлением карты-схемы
 |  |  |
| Федеральный бюджет- | --- |
| Областной бюджет- |  |
| Местный бюджет- |  |
| Прочие источники | --- |
| * 1. Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетации. сезона
 |  | 30,0 |
| Федеральный бюджет- | --- |
| Областной бюджет- |  |
| Местный бюджет- | 30,0 |
| Прочие источники |  |
| * 1. Оценка эффективности мероприятий
 |  |  |
| Федеральный бюджет- | --- |
| Областной бюджет- |  |
| Местный бюджет- |  |
| Прочие источники |  |

**План целевых показателей муниципальной программы**

«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Ромашкинское сельское поселение в 2019 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Справочно:базовое значениецелевого показателя(на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам года реализации |  |
| 1. | процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, элементов благоустройства) существующим нормам | % | 80 | 20 |
| 2. | процент привлечения населения к работам по благоустройству | % | 35 | 10 |
| 3. | процент предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству, | % | 70 | 20 |
| 4. | уровень обеспеченности и обустройства поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками, в том числе контейнерными площадками | % | 80 | 50 |
| 1. 5

5. | процент освобождения территории от борщевика Сосновского | % | 90 | 70 |
| 6 |  Установка контенерной площадки в п. Шумилово ул. Тихая  | шт. | 1 |  |
| 7 | Восстановление профиля дороги в п. Шумилово ул. Круговая и в п. Лососево ул. Нижняя Ключевая | шт. | 2 |  |
| 8 | Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки в п. Суходолье ул. Лесная у д. 14-15 | шт. | 1 |  |
| 9 | Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая п. Новая Деревня | шт. | 1 |  |
| 10 | Приобретение и установка малых форм в п. Суходолье ул. Лесная у д. 2 и д. 5 и в п. Понтонное | шт. | 1 |  |
| 11 | Приобретение и установка теннисного стола в п. Понтонное | шт. | 1 |  |
| 12 | Капитальный ремонт уличного освещения в п. Лосево ул. Старая | шт. | 1 |  |
| 13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Саперное | м. | 100 |  |
| 14 |  Приобретение и установка скамеек и урн по ул. Сосновая в п. Новая Деревня в. п. Понтонное | шт.  | скамеек 4 шт. урны 4 шт. |  |
|  | **По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования** |  |  |  |
| 15 | Проведение обследования территории на засорённость борщевиком Сосновского с составлением карты-схемы | % | 100 | 80 |
| 16 | Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона | % | 100 | 80 |
| 17 | оценка эффективности  | % | 100 | 80 |