

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 февраля 2022 года № 28

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2020-2022 годы» за 2021 год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2021 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

 Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 02.02.2022 № 28

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020-2022 годы» за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП  |
| дата составления отчета: | 02.02.2022г. |

исп. Логинова О.Н.

тел. 99663

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2021 год

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2021г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| По итогам первого года реализации | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | %чел. | 5,8206 | 5,6185 | 96,589,8 |
| 2. | Количества посещений библиотеки  | % | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 3. | Количество книговыдачи | ед. | 70 | 165 | 235,7 |
| 4. | Количество приобретённых книг | экз. | 339 | 339 | 100 |
| 5. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге | ед. | Нет  | Нет  | Нет  |
| 6. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности в полном объёме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Обновление офисной техники и справочно-правовой системы  | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 8 | количество спортивных мероприятий | ед. | 28 | 20 | 71,4 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2021 год

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 16765,3 | 15148,7 | 90,3 |
| 1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 14674,3 | 13057,9 | 88,9 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности" | 14674,3 | 13057,9 | 88,9 |
| 3 | Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 9097,9 | 7481,5 | 82,2 |
| 4 | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 269,0 | 269,0 | 100 |
| 5 | Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение | 2091 | 2090,8 | 99,9 |

**Оценка эффективности**

**реализации целевой муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2021 год**

**Разработана на основании Постановления администрации МО** Ромашкинское СП от 17.03.**2014** №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | колчел | 5,6 185 | Количество культурно-досуговых мероприятий |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол.чел | 5,8206 |

 Пфit

 Рit = ------ = (185/206)+(5,6/5,8)/2= (0,9+0,9)/2=0,9

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 339 | Количество приобретенных книг |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 339 |

 Пфit

 Рit = ------ = 339/339= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 20 | Количество спортивных мероприятий |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 28 |

 Пфit

 Рit = ------ = 20/28= 0,7

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. Количество культурно-досуговых мероприятий
2. Количество приобретенных книг
3. Количество спортивных мероприятий
 |

**Ht= ((0,9+1+0,7)/3)\*100=86,7%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 15148,7/16765,3 \*100 = 90,4 |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 86,7 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 86,7/90,4\*100= 95,9

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 95,9% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы, низкое исполнение программы связано с тем, что работники не работали в полном объеме из-за Коронавирусной инфекции COVID-19, находились на удаленной работе;**

|  |  |
| --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2021г. постановление от 26.01.2021 № 22 |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2019г.** |  |  | 15712,4 |
| "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество культурно-досуговых мероприятий | 206 | 13185 |
| Прирост количества мероприятий | 133,3 |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 323 |
| Прирост количества участников | 69,6 |
|
| "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество декоративно – прикладных выставок и мероприятий | 0 | 0 |
| Количество участников декоративно прикладных коллективов | 0 |
| "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество посещений библиотеки  | 14279 | 658,7 |
| Прирост количества посещений библиотеки | 108,7 |
| Количество книговыдачи | 33430 |
| Количество приобретенных книг | 339 |
| Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение | Количество спортивных мероприятий | 28 | 1868,7 |
| Прирост количества мероприятий | 116,7 |
| Количество спортивных секций | 3 |
| Прирост количества секций | 1 |

Информация о внесении изменений в программу

 «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» в 2021г.

Вывод: Разница между утвержденной первоначальной программой «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» в 2021г. и уточнений программой связана с ростом заработной платы, дорожной карты работников культуры, ростом коммунальных услуг за 2 клуба (свет, вода, отопление).