

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 07 февраля 2022 года № 30

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение**

**на 2022-2024годы» за 2022год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 271«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2022-2024годы» за 2022год

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждаю:

Глава администрации МО

Ромашкинское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Танков

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение

на 2022-2024годы» за 2022год.» за 2022год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП |
| дата составления отчета: | 07.02.2023 год. |

таблица 1

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2022-2024годы» за 2022год

Отчетный период: январь – декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Начальник сектора экономики и финансов Логинова О. Н.

Отчет заполняется в соответствии с пунктом 7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации постановления от 27.12.2021 № 271

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Сведения о достигнутых результатах | | Оценка выполнения | |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федера  льный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федера  льный  бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федера  льный  бюджет | Прочие источники |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | |  |

**таблица 2**

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2022-2024годы» за 2022год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевых показателей | | | Справочно: базовое значение целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы (2022 год)) |
| По итогам  первого года реализации | По итогам  второго года реализации | По итогам  третьего года реализации |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы»** | | | | | | |
| Показатель 1, человек | | | | | | |
| 1. | Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации. | Плановое значение | 2  2 | 0 | 0 | 2 |
| фактическое значение |
| Показатель 2, тысяч рублей | | | | | | |
| 2. | Фп – плановый объем финансовых ресурсов | плановое значение | 3,00  3,00 | 0,00 | 0,0 | 3,00 |
| фактическое значение |
| Показатель 3, процент (%) | | | | | | |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | % | 22  22 | 0 | 0 | 22 |
| Показатель 4, процент (%) | | | | | | |
| 4 | Доля муниципальных служащих включенных в резерв управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации | % | 20  20 | 0 | 0 | 20 |

Таблица 3

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Населенный пункт | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год | |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **В разрезе населенных пунктов программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» не планировалась** | | | | |

**Сведения  
о фактических расходах на реализацию муниципальной программы**

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2022-2024г» в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. | | | | |
| всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2022-2024г» | заместитель главы администрации Мо Ромашкинское СП | 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 2022-2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

таблица 4

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании**

**Ромашкинское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**в 2022-2024году» за 2022 год**

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ осуществляется согласно Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации постановления от 27.12.2021 № 271

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

первый показатель:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

**1. рост числа мун. служащих прошедших курс повышения квалификации: запланировано 2 чел.**

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t чел 2 прошли повышение квалификации

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; чел 2 прошли повышение квалификации

Пфit

Рit = ------ = 2**/2= 1**

Ппit

**второй показатель:**

**аттестация на соответствие замещаемой должности: запланирован 1 чел.**

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.1 увеличение замещаемых должностей

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед . 1 увеличение замещаемых должностей Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

**третий показатель: формирование кадрового резерва – запланировано 4 чел.**

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.4 увеличение замещаемых должностей

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед . 4 увеличение замещаемых должностей Пфit

Рit = ------ = 4/4= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = (1+1+1)/3\*100= 100

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100 = 100/100\*100=100

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на развитие муниципальной службы в МО Ромашкинское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%=(3000/7326)/(3000/7326) \*100%=1  где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие муниципальной службы в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие муниципальной службы в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод:** значение эффективность программы 100**%** Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании

Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

в 2022год» - **эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

**«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение в 2022-2023г»** за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2022г. постановление №272 от 27.12.2021 | | внесение изменений Постановление №29 от 07.02.2023 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Развитие муниципальной службы в администрации Ромашкинское СП** | обучение 2 чел, аттестация на соответствии 100%занимаемой должности муниципальных служащих 5, формирование кадрового резерва по соответствующим должностям муниципальной службы 0 чел. | 40,0 | обучение 2 чел., аттестация на соответствии 100%занимаемой должности муниципальных служащих 5, формирование кадрового резерва по соответствующим должностям муниципальной службы 0 чел. | **3,0** |
| в том числе:  Повышение квалификации муниципальных служащих | 40,0 | 3,0 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2023г».**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- совершенствование правовой базы, регулирующей муниципальную службу в администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

- создание системы профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- формирование системы управления муниципальной службой;

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение;

- Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе

**планируемые целевые индикаторы Программы**:

- приведение правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством;

- повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение ежегодно;

- работа с кадровым резервом на муниципальной службе;

- аттестация на соответствие замещаемой должности 100% муниципальных служащих администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, подлежащих аттестации в соответствии с ежегодными графиками

**Ожидаемые результаты от реализации Программы в 2023г.**

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- создание правовой базы по вопросам муниципальной службы, соответствующей действующему законодательству о муниципальной службе;

- функционирование системы профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- создание системы управления муниципальной службой;

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

-снижение потенциальной угрозы коррупционных действий   
 со стороны муниципальных служащих.

**План на 2023год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование проекта, основного мероприятия, мероприятия | Соисполнитель, Участник(1) | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации (2) | Месяц и год начала реализации, | Месяц и год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2022-2024г» | Администрация МО Ромашкинское СП | 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» |
| 1. | Прочая закупка товаров, работ и услуг |